## Slide 1
目 录
一期构筑效果和二期改善方向
二期开发范围
开发工时和费用
ITMS投资规模
计划日程
推进组织
#. 附件
SVC工程师管理系统改善2.0(案)
2023. 8

## Slide 2
1. 一期构筑效果及二期改善方向
工程程师服务系统1.0，实现了SE从PC端到移动端的转移，SE可以在移动端进行接单，改约，拒单，取消单，中间信息采集，维修结果现场信息采集,实现了SVC顾客服务过程的数字化转化
GSFS
APP
서비스 관리 시스템
信息员
工程师
工程师APP接单率99%(2023年7月基准)
工程师移动端处理业务给工程师每单节省12.6分钟的沟通时间（问卷结果）
实现了SE业务从线下到线上移动端的转移
直接派单到SE，SE可以第一时间接单，提高客户满意度
维修人员和提交信息人员统一，减少人工干预，较少线下沟通时间，提升ASC工作效率
精准采集工程师上门时间,实现对工程师上门数据的有效管理
2.0将在APP增加零件使用功能，赋能工程师，进一步减少与信息员的非必要沟通，提升服务效率
将结算校验逻辑分类公式化，嵌入系统进行自动化处理检验，使SVC业务系统化，效率化
通过二期改善体系建设，完善系统结算校验，增加零件使用，使ASC和SVC业务效率化， 进一步提高售后服务品质
1.0构筑效果
2.0改善方向
通过数字化SVC体系建设，构筑系统化全新售后服务流程，使ASC业务透明可控，SVC业务效率提高，并最终达到提高售后服务品质，从而提高客户满意度 数字化构筑过程：
1/6
ASC
沟通时间
64MD/月
19MD/月
Before
After
人工审核校验逻辑
Before
After
3MD/月
0 MD/月

## Slide 3
2. 二期开发范围
2/6
项目
开发事项
基础信息管理
GSFS接口
- 包外四级代码
包内四级代码
二维码管理 DB对象
改约功能改善
结算
零件借用
借用审批
零件订单
订单状态查询
零件入库
零件取消
GSFS接口管理
爆炸图接入
16MD
53.4MD
45.6MD
Effort预计
零件
自定义校验逻辑
零件录入，计算费用
自定义逻辑应用
21.1MD
发送订单
取消单发送
订单状态同步
零件入库
GERP库存
其它基本信息接口
合计：GSFS 53.4 MD
APP 82.7MD

## Slide 4
3. 开发工时和费用
- SI 사업대가 = 2.54 M/M * 19,255천원/(M/M) = 48,907 천원
3) 인건비 사업대가
전체 프로그램 : 22건
재활용 프로그램 : 0건 (0%)
2) 재활용 공수 현황 |  |  |  |  | 
난이도 | 전체 (개수) | 적용전 (M/D) | 재활용 (개수) | 재활용 (M/D) | 최종 (M/D)
기타 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
C5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
C4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
C3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
C2 | 14 | 39.8 | 0 | 0.0 | 39.8
C1 | 8 | 13.6 | 0 | 0.0 | 13.6
C0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
합계 | 22 | 53.4 | 0 | 0.0 | 53.4
구 분 | 난이도 | 공수(M/D) | 공수비율 | 개수 | 개수비율
신규 | 기타 |  | 0% |  | 0%
 | C5 |  | 0% |  | 0%
 | C4 |  | 0% |  | 0%
 | C3 |  | 0% |  | 0%
 | C2 | 38.3 | 72% | 13 | 59%
 | C1 | 13.6 | 25% | 8 | 36%
 | C0 |  | 0% |  | 0%
 | Sub Total | 51.9 | 97% | 21 | 95%
신규 재사용 | 기타 |  | 0% |  | 0%
 | C5 |  | 0% |  | 0%
 | C4 |  | 0% |  | 0%
 | C3 |  | 0% |  | 0%
 | C2 |  | 0% |  | 0%
 | C1 |  | 0% |  | 0%
 | C0 |  | 0% |  | 0%
 | Sub Total | 0.0 | 0% | 0 | 0%
변경 | 기타 |  | 0% |  | 0%
 | C5 |  | 0% |  | 0%
 | C4 |  | 0% |  | 0%
 | C3 |  | 0% |  | 0%
 | C2 | 1.5 | 3% | 1 | 5%
 | C1 |  | 0% |  | 0%
 | C0 |  | 0% |  | 0%
 | Sub Total | 1.5 | 3% | 1 | 5%
합계 |  | 53.40 | 100% | 22 | 100%
 |  | 2.54 | (MM) | (53.4 / 21일) | 
1) 개발 프로그램 난이도별 신규 / 수정 비율
HQ
상세 공수 산정 내역 (PPT 별첨)
3/6

## Slide 5
구 분 | 난이도 | 공수(M/D) | 공수비율 | 개수 | 개수비율
신규 | 기타 | 0.0 | 0% | 0 | 0%
 | C5 | 0.0 | 0% | 0 | 0%
 | C4 | 0.0 | 0% | 0 | 0%
 | C3 | 44.6 | 54% | 7 | 54%
 | C2 | 34.9 | 42% | 14 | 28%
 | C1 | 3.2 | 4% | 2 | 5%
 | C0 | 0.0 | 0% | 0 | 0%
 | Sub Total | 82.7 | 100% | 23 | 87%
변경 | 기타 | 0.0 | 0% |  | 0%
 | C5 | 0.0 | 0% |  | 0%
 | C4 | 0.0 | 0% |  | 0%
 | C3 | 0.0 | 0% |  | 3%
 | C2 | 0.0 | 0% |  | 10%
 | C1 | 0.0 | 0% |  | 0%
 | C0 | 0.0 | 0% |  | 0%
 | Sub Total | 0.0 | 0% | 5 | 13%
합계 |  | 82.7 | 100% | 23 | 100%
 |  | 3.94 | (MM) | (82.7 / 21일) | 
SI 사업대가 = 544,227 RMB
3.94 M/M * 67,663 RMB = 266,592 RMB(성건세포함금액임)
2.54 M/M * 109,305 RMB = 277,635 RMB(성건세포함금액임)
3. 开发工时和费用
3/6
4/6
3) 인건비 사업대가 및 실투입 공수
상세 공수 산정 내역 (PPT 별첨)
환율KRW-CNY:178.95(2023/8 매매기준율)
1) 本地开发程序的难易度 新构/ 变更比率
난이도 | 전체 (개수) | 적용전 (M/D) | 재활용 (개수) | 재활용 (M/D) | 최종 (M/D)
기타 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
C5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
C4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
C3 | 10 | 50.0 | 3 | 5.4 | 44.6
C2 | 11 | 34.9 |  | 0.0 | 34.9
C1 | 2 | 3.2 | 0 | 0.0 | 3.2
C0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
합계 | 23 | 88.1 | 3 | 5.4 | 82.7
구분 | 등급 | 판가 | 표준공수(M/M) | 보정치 | 금액(RMB) | 성건세포함(RMB) | 금액(천원)
 |  | (RMB) |  |  |  |  | 
분석/설계/개발 | 중급 | 67,663 | 3.94 | 100% | 266,592 | 266,592 | 47,707
분석/설계/개발 | HQ | 109,305 | 2.54 | 100% | 277,635 | 277,635 | 49,683
 | Total |  | 6.48 |  | 544,227 | 544,227 | 97390
Local

## Slide 6
4. ITMS费用和投资规模
3/6
5/6
[ 단위:RMB, VAT별도 ]
항목 |  | 금액 | 비고
투자 | 개발 인건비 | 544,227 | 성건세 포함금액임. Master MQ IF는 SM으로 지원함
 | TA |  | 
 | DBA |  | 
 | SWA |  | 
 | HW |  | 
 | SW |  | 
 | 출장비 |  | 
 | Sub Total |  | 
경비 | HW |  | 
 | Sub Total |  | 
Total |  | 544,227 | 
총 IT 비용(투자와 경비) 규모 산정표
[ 단위:RMB, VAT별도 ]
ITMS 투자 품의 규모
* TA, DBA, SWA는 본사 통합으로 운영하여 실제 ITMS 비용에서 제외됨.
항목 |  | 금액 | 비고
투자 | 개발 인건비 | 544,227 | 
 | HW |  | 
 | SW |  | 
 | 출장비 |  | 
Total |  | 544,227 | 

## Slide 7
참조 | 입력 | 입력 | 입력 | 입력 | 입력 | 계산 | 계산 | 입력 | 입력 | 입력
구분 | 소속 | 등급 | 판가 | 역할 | 비고 | 총 공수(MM) | 총 금액 | M1 | M2 | M3
표준개발 | CNS | CNS CIC 경리 | 67,663 | 분석/설계/개발 |  | 1.00 | 67,663 | 0.40 | 0.20 | 0.40
표준개발 | CNS | CNS CIC 경리 | 67,663 | 분석/설계/개발 |  | 2.94 | 198,929 | 1.00 | 1.00 | 0.94
표준개발 | CNS | CNS HQ 경리 | 109,305 | 분석/설계/개발 |  | 2.54 | 277,635 | 0.54 | 1.00 | 1.00
표준개발 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 
표준개발 합계 |  |  |  |  |  | 6.48 | 544,227 | 1.94 | 2.20 | 2.34
관리지원 |  |  |  |  |  | - | - |  |  | 
관리지원 |  |  |  |  |  | - | - |  |  | 
관리지원 합계 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | -
표준개발 + 관리지원 합계 |  |  |  |  |  | 6.48 | 544,227 | 1.94 | 2.20 | 2.34
5. 计划推进日程
3/8
통합 test
开发
Kick Off
推进方案合议/禀议
Open/
稳定化
系统分析 / 设计
系统开发/测试
Open
培训
9月、10月、11月开发
测试/使用者培训
2023年8月25日
日程
12月11日开发构筑完成
12月15试运行
2023年9月11日
合计 : 544,227(RMB)
※ 上述为预计费用和日程，根据秉义进度最终确认范围及时间，可对费用和时间进行调整
※上述费用为2期预计费用
CNS报价
※ 投入详细明细
* 上述单价为 22年单价 67,663 RMB，包含 “城建税”
* 上述报价 Infra 费用(H/W, S/W, N/W) 及后期维保费用除外
* 上述报价根据顾客要求增加作业范围及时间，可追加进行费用预测
6/6

## Slide 8
6. 推进组织
프로젝트 수행조직
Lu Tao 팀장
Project Owner
LG CNS TBD
Project Manager
분석/설계/개발 :
TBD
개발
[전자]
중국SVC팀
CH 중국지역 IT지원부문
[CNS]
중국전자 지원팀
Supporter
CH전자지원
파트(SM조직)
유관 조직
XXXX팀장
LGE 업무 전문가
R&R
추진조직 | 역 할
Project Owner | 종합적인 의사결정 To-Be 개선 방향 확인 및 조언
Supporter | 이견조정 및 Issue 해결 지원
Project Manager | 프로젝트 총괄 관리 및 진행, 완료 책임 프로젝트 상세추진계획 수립 및 실행 프로젝트 범위, 일정, 리스크, 의사소통, 품질관리 프로젝트 진척사항, Issue사항 보고
LGE 업무 전문가 | 개별 Process 작성 - As-Is Process 작성 및 Issue 도출 - To-Be Process 작성/확정 - Process 작성/현업 교육 End User 의사소통(의견 수렴, 변화 관리 등)
개발 | 사용자 요구사항정의 및 분석 설계 및 개발
유관 SM 조직 | 기존 시스템 현황 공유 데이터 검증 지원 및 참여 변경 사항 테스트 및 반영 작업 참여
6/6

## Slide 9
零件使用、借用
附件0. 流程图
微信端-线上
特殊件（屏）审批流程暂时不考虑，
报单
管理端 PC
GSFS系统
工程师 APP
A：是否有可用库存
零件借用
常用件/特殊件
查询合并/ 新增记录
零件临时订单生成/查询
生成零件订单
零件订单查询
否
占用库存增加，可用减少
库存
是
拒绝零件借用
生成零件订单
零件订单查询
接口3：订单生成
中间状态更新/Cancel、信息更新
订单状态查询
中间状态更新
订单状态查询
接口4：状态更新
零件入库
零件入库
接口5：零件入库
零件入库
零件入库
零件使用
维修结果录入
有无Cancel订单
无
接口7：Cancel
Cancel
订单取消
是否审批
是
是否生成订单
是
否
接收物流单号后，
此画面可以查询快递状态
零件使用
销单
GSFS系统
SPC库存查询
零件库存
接口2：返回SPC库存
SPC零件库存
注：根据预算确认实现具体模块

## Slide 10
附件1. 工时列表
1단계 메뉴 | 2단계 메뉴 | 3단계 메뉴 | 공수(MD)
工程师系统 | REQ_APP_结算_0021 | 零件录入-APP | 5.0
工程师系统 | REQ_APP_结算_0022 | 维修结果处理-APP | 3.2
工程师系统 | REQ_基础信息管理_001 | 二维码管理 | 1.4
工程师系统 | REQ_结算_003 | 新增维修结果录入-PC | 5.0
工程师系统 | REQ_结算_002 | 维修结果逻辑处理-PC | 2.9
工程师系统 | REQ_结算_001 | 结算校验自定义-PC | 5.0
工程师系统 | REQ_APP_零件_001 | 零件借用 | 3.2
工程师系统 | REQ_PC_零件_003 | 零件借用审批 | 3.2
工程师系统 | REQ_PC_零件_0021 | 零件临时订单查询，申请 | 5.0
工程师系统 | REQ_PC_零件_0022 | 零件订单合并 | 3.2
工程师系统 | REQ_PC_零件_006 | 零件订单状态查询 | 3.2
工程师系统 | REQ_PC_零件_007 | 零件入库 | 5.0
工程师系统 | REQ_PC_零件_008 | 零件订单取消 | 3.2
工程师系统 | REQ_基础信息管理_002 | 结算校验逻辑管理-包内 自定义设置信息 | 5.0
工程师系统 | REQ_基础信息管理_003 | 四级代码管理-包外 | 3.2
工程师系统 | REQ_改善 | 改约改善 | 3.2
工程师系统 | REQ_改善 | 取消改善，定位逻辑改善 | 3.2
工程师系统 | 发送订单数据 | 发送订单数据 | 3.2
工程师系统 | 取消单数据发送 | 取消单数据发送 | 3.2
工程师系统 | 收取订单状态信息 | 收取订单状态信息 | 3.2
工程师系统 | 发送零件入库信息的 | 发送零件入库信息的 | 3.2
工程师系统 | 爆炸图 | 爆炸图 | 5.0
工程师系统 | 接收GERP实时库存信息 | 接收GERP实时库存信息 | 1.8
Local
Local APP和PC端开发工时

## Slide 11
附件1. 工时列表
HQ
GSFS接口开发工时

## Slide 12
附件2. 问卷和调查
工程师问卷共收回338份，76%受访者认为APP方便了工作，同时希望在零件方面进行改善
7/8
包内+包外 | 1-10月完成件数 | 月平均件数
使用零件 | 30,078 | 3008
未使用零件 | 360,712 | 36071
合计 | 390,790 | 39079
月完成含零件工单数量（单/月） | 区分 | AS IS-问卷调查结果 |  | 预计TO BE | 
 |  | 零件沟通录入用时（分钟） | 月零件沟通用录入用时（MD） | 每单零件沟通录入用时（分钟） | 月零件沟通用时（MD）
3,008 | 信息员 | 5.1 | 32 | 1.5 | 9
 | 工程师 | 5.1 | 32 | 1.5 | 9
合计 |  | 10.2 | 64 | 3 | 19
APP接单率 |  | 
区分 | 2022年7月 | 2023年7月
接单率 | 51% | 99%

## Slide 13
附件3. 人工审核校验逻辑
7/8
以下逻辑需要人工校验，每月有预计有400单左右类似数据，每单预计三分钟，向后通过自定义这些逻辑实现系统自动处理，预计每月能节省1224分钟（约3MD），同时可以确保结算准确性
序号 | 拒绝代码 | 代码含义 | ASC是否可自行修改 | 当前审核方式 | 月均单量 | 平均审核时间（分钟） | 节省时间（分钟）
1 | R042 | 相同机号型号，购买日期不同 | N | 系统Hold，人力审核 | 22 | 3 | 66
2 | R031 | 上传超时(初次上传时间-修完成时间>72小时 | N | 系统Hold，人力审核 | 6 |  | 18
3 | R050 | 消失的IMEI再使用 | N | 系统Hold，人力审核 | 8 |  | 24
4 | R015 | 机号密码错误 | 部分 | 系统Hold，人力审核 | 110 |  | 330
5 | CP09 | 前单HOLD/REJT后再录单 | N | 系统Hold，人力审核 | 127 |  | 381
6 | R007 | 购买日期计算超过保修期 | N | 系统Hold，人力审核 | 57 |  | 171
7 | CS09 | 鉴定单录入不符基准 | N | 系统Hold，人力审核 | 18 |  | 54
8 | R039 | 单件上门费和其他费用超过上限 | N | 系统Hold，人力审核 | 1 |  | 3
9 | R069 | 同型号同机号此单接收日期早于前单维修完成日期 | N | 系统Hold，人力审核 | 16 |  | 48
10 | R011 | 重复维修件(家电90天内，手机30天内) | N | 系统Hold，人力审核 | 40 |  | 120
11 | CW02 | 多个维修件为同类产品，S/N相同但型号不同且日期交迭 | N | 系统Hold，人力审核 | 1 |  | 3
12 | CW12 | 前单被判重单，改变接收日期后重新录单 | N | 系统Hold，人力审核 | 1 |  | 3
13 | R085 | 上门维修无运费 | Y | 系统Hold，人力审核 | 1 |  | 3
--- | --- | --- | --- | --- | 408 |  | 1,224

## Slide 14
零件/其它
零件使用
结 算
OBS业务
维修处理
附件4. 售后服务全流程改善过程
报 单
派单
- 自动派单到工程师，不通过信息员
接单/拒单
- 工程师自己接单/拒单
- 信息员可以接单/拒单
出发
- 记录上门时间
- 显示上门路径
改约/改派
- 工程师可以改约
- 信息员可以改约/改派
未处理
- 工程师可以进行未处理录入
维修结果录入
- 工程师可以进行现场结果采集
- 系统记录离开时间
报单
- 微信报单
- 400报单
- 其它报单
零件借用
- 工程师可以借用零件
零件订单
- PC端借用统计
- 合并订单
- SPC库存展示
零件状态查询
-订单状态展示
零件入库
- 零件入库
零件使用
- 零件使用
信息录入规范化
- 通过系统提示，录入规范化
校验逻辑自动化
- 校验逻辑自定义
- 校验系统进行
2020年，改善微信系统，实现了客户报单数字化转化-完成
2021-2023上半年， 实现了SE从PC端到移动端的转移 –完成
2023年下半年， 结算自动化，增加零件使用
- 二期计划中
OBS订单服务单派单
- 自动派单到工程师
SE接单/拒单
- 工程师接单/拒单
- 信息员接单/拒单
改派
- CIC改派
物流信息展示
-物流状态消息提醒
安装单、鉴定单自动生成
2023年，打通营业-物流-售后全渠道 - 进行中
*** 以下3期改善***
零件退库
旧件管理
库存调整
零件销售
其它
2024年系统完善-未来规划